## Instrucciones
Plantilla E1 · Catálogo de casos de prueba y matriz de trazabilidad
Pruebas de Software · Proyecto Nuclear · Sistema web de predicción de demanda · Corte 1 (vence el 23/10/2026)
QUÉ ES ESTE ARCHIVO
Un solo libro de Excel que sirve para el Anexo A del Plan maestro (catálogo de casos) y para el entregable E1.2 (matriz de trazabilidad). Contiene un EJEMPLO COMPLETO ya diligenciado para el sistema de predicción de demanda. Bórralo y escribe el de tu equipo.
HOJAS
Requisitos → lista de requisitos del backlog. Todo parte de aquí.
Catalogo → un caso de prueba por fila (ID, requisito, técnica, datos de entrada, resultado esperado, tolerancia…).
Verificacion → compara el valor del sistema con el valor de referencia de Producción y calcula APROBADO / FALLIDO con la tolerancia.
Calculo_Referencia → el cálculo independiente en Excel (promedio móvil, suavización exponencial, regresión, MAD, MSE, MAPE). Es lo que hace Producción.
Matriz → trazabilidad: qué casos verifican cada requisito. Detecta requisitos sin cobertura.
Cobertura → revisa tu entrega: % de requisitos cubiertos, mínimo de casos, casos huérfanos. Se calcula solo.
Riesgos → matriz de riesgos (exposición = probabilidad × impacto) para priorizar las pruebas.
Listas → apoya las listas desplegables. No la toques.
CÓDIGO DE COLORES
Texto AZUL = datos que tú escribes · Texto NEGRO = fórmulas (no las borres) · Texto VERDE = vínculo a otra hoja · Celda AMARILLA = dato clave que debes completar (valor del sistema, α).
CÓMO USARLO (PASO A PASO)
1. Escribe los requisitos en la hoja Requisitos (los del backlog acordado con Producción).
2. Pide a Producción su Excel de cálculo de referencia. Si aún no lo tienes, usa Calculo_Referencia como modelo para construir el tuyo.
3. En Catalogo escribe un caso por fila. Elige el ID de requisito de la lista: la columna Módulo se completa sola.
4. Para los casos de verificación numérica, agrega la fila correspondiente en Verificacion con el valor de referencia y la tolerancia acordada.
5. En Matriz escribe la lista de casos de cada requisito (la columna N.º casos se calcula sola y debe coincidir con tu lista).
6. Abre Cobertura: no debe haber requisitos funcionales sin cobertura; mínimo 20 casos y 8 de verificación numérica.
7. En el corte 2, al ejecutar, llena "Valor del sistema" en Verificacion y el veredicto de los demás casos en Catalogo.
EN EL EJEMPLO HAY DOS COSAS INTENCIONALES (para aprender)
• RF-04 y RNF-03 no tienen casos de prueba: la Matriz y la Cobertura los marcan en rojo. En tu entrega no puede quedar ningún requisito funcional sin caso.
• CP-006 sale FALLIDO: el "sistema" ficticio dividió el error por el pronóstico en lugar de la demanda real (8,37 en vez de 7,62). Es el defecto DEF-001. Así se descubre un error de cálculo.
REGLAS IMPORTANTES
• El valor esperado sale de un cálculo INDEPENDIENTE (Excel de Producción), nunca del código del sistema.
• Los decimales se comparan con TOLERANCIA, no con igualdad exacta. La tolerancia se acuerda con Producción y se firma en el plan maestro (en el ejemplo: 0,01).
• Las reglas de los casos límite y de permisos (por ejemplo, qué hace el sistema si la demanda real es 0, o si el supervisor puede configurar umbrales) son supuestos del ejemplo: acuérdalas con Producción.
• Anonimiza los datos de las empresas (Ley 1581 de 2012).

## Requisitos
Requisitos del sistema de predicción de demanda
Aquí listas los requisitos del backlog (levantados con Producción). La Matriz y la Cobertura se alimentan de esta hoja. Celdas azules = datos que tú escribes.
ID requisito | Descripción | Módulo | Tipo | Prioridad
RF-01 | Registrar, consultar, actualizar y eliminar series de producción y demanda por producto, línea y período | Gestión de datos | Funcional | Alta
RF-02 | Cargar series de tiempo desde archivo CSV validando el formato | Gestión de datos | Funcional | Alta
RF-03 | Detectar y marcar datos atípicos y faltantes en la serie | Gestión de datos | Funcional | Media
RF-04 | Registrar la capacidad disponible por centro de trabajo | Gestión de datos | Funcional | Media
RF-05 | Calcular el pronóstico por promedio móvil con ventana configurable | Pronóstico | Funcional | Alta
RF-06 | Calcular el pronóstico por suavización exponencial simple con α configurable | Pronóstico | Funcional | Alta
RF-07 | Calcular el pronóstico por suavización exponencial con tendencia (método de Holt) | Pronóstico | Funcional | Media
RF-08 | Calcular el pronóstico por regresión lineal | Pronóstico | Funcional | Alta
RF-09 | Calcular MAD, MSE y MAPE por método y por producto | Pronóstico | Funcional | Alta
RF-10 | Generar alerta cuando el error del pronóstico supere un umbral configurable | Indicadores y reportes | Funcional | Alta
RF-11 | Mostrar en el dashboard la comparación pronóstico vs. real con sesgo acumulado | Indicadores y reportes | Funcional | Media
RF-12 | Exportar reportes de predicciones e indicadores en PDF y Excel | Indicadores y reportes | Funcional | Media
RF-13 | Autenticar usuarios con cuatro roles (administrador, planeador, supervisor de línea, analista de datos) y controlar permisos | Autenticación y roles | Funcional | Alta
RNF-01 | Rendimiento: calcular los pronósticos de 500 series en máximo 10 s (umbral de ejemplo; se define en el plan) | Pronóstico | No funcional | Alta
RNF-02 | Seguridad: ninguna ruta ni API protegida accesible sin sesión válida | Autenticación y roles | No funcional | Alta
RNF-03 | Accesibilidad básica (WCAG 2.1): contraste, etiquetas de formulario y navegación con teclado | Transversal | No funcional | Media

## Calculo_Referencia
Cálculo de referencia en Excel (lo que hace Producción)
Este es el "valor esperado independiente". El sistema se verifica contra estas celdas. Azul = datos de entrada; negro = fórmulas. Promedio móvil de 3 períodos y suavización con α editable.
Período t | Demanda real | MA(3) pronóstico | Error | ¦Error¦ | Error² | ¦Error¦/Real | SES pronóstico | Error | ¦Error¦ | Error² | ¦Error¦/Real | Parámetros | Valor
1 | 120 | [10 empty] | α (suavización exponencial) | 0.3
2 | 132 | [5 empty] | 120 | 12 | 12 | 144 | 9.091% | Ventana del promedo móvil | 3
3 | 128 | [5 empty] | 123.6 | 4.4 | 4.4 | 19.36 | 3.438% | La ventana está fija en 3 en las fórmulas de la columna C (informativo).
4 | 141 | 126.6667 | 14.3333 | 14.3333 | 205.4444 | 10.17% | 124.92 | 16.08 | 16.08 | 258.5664 | 11.4%
5 | 138 | 133.6667 | 4.3333 | 4.3333 | 18.7778 | 3.14% | 129.744 | 8.256 | 8.256 | 68.1615 | 5.983% | Resumen (valores de referencia) | Valor
6 | 150 | 135.6667 | 14.3333 | 14.3333 | 205.4444 | 9.556% | 132.2208 | 17.7792 | 17.7792 | 316.1 | 11.85% | MA(3) · MAD | 11
7 |  | 143 |  |  |  |  | 137.5546 |  |  |  |  | MA(3) · MSE | 143.2222
[12 empty] | MA(3) · MAPE (%) | 7.6204
[12 empty] | MA(3) · pronóstico t=7 | 143
Cómo leerlo: cambia α (celda amarilla) o una demanda (azul) y todo se recalcula. Así Producción obtiene el "valor esperado" que se usa en la hoja Verificacion. | [11 empty] | SES · pronóstico t=7 | 137.5546
Convención: la suavización exponencial toma como primer pronóstico F₂ = D₁. Si el sistema usa otra convención, se acuerda por escrito con Producción antes de probar. | [11 empty] | SES · MAD (t=2 a 6) | 11.703
[12 empty] | SES · MSE (t=2 a 6) | 161.2376
[12 empty] | SES · MAPE (%) (t=2 a 6) | 8.3536
[12 empty] | Regresión · intercepto a | 116.7333
[12 empty] | Regresión · pendiente b | 5.1714
[12 empty] | Regresión · pronóstico t=7 | 152.9333

## Catalogo
Catálogo de casos de prueba (Anexo A del plan maestro)
Un caso por fila. Azul = lo escribes tú. Módulo se completa solo según el requisito. Los casos CP-001 a CP-008 toman su veredicto de la hoja Verificacion.
ID caso | ID requisito | Módulo (auto) | Nivel | Técnica | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos | Resultado esperado | Tolerancia | Resultado obtenido | Veredicto | Defecto asociado | Ejecutor | Fecha
CP-001 | RF-05 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Serie A cargada (6 períodos) | Serie 120,132,128,141,138,150; método MA; ventana 3 | Ejecutar pronóstico MA(3) | Pronóstico del período 4 = 126,67 | 0.01 |  | APROBADO
CP-002 | RF-05 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Ídem CP-001 | Ídem CP-001 | Ejecutar pronóstico MA(3) | Pronóstico del período 5 = 133,67 | 0.01 |  | APROBADO
CP-003 | RF-05 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Ídem CP-001 | Ídem CP-001 | Ejecutar pronóstico MA(3) | Pronóstico del período 6 = 135,67 | 0.01 |  | APROBADO
CP-004 | RF-09 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Ídem CP-001 | Ídem CP-001 | Calcular MAD sobre períodos 4 a 6 | MAD = 11,00 | 0.01 |  | APROBADO
CP-005 | RF-09 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Ídem CP-001 | Ídem CP-001 | Calcular MSE sobre períodos 4 a 6 | MSE = 143,22 | 0.01 |  | APROBADO
CP-006 | RF-09 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Ídem CP-001 | Ídem CP-001 | Calcular MAPE sobre períodos 4 a 6 | MAPE = 7,62 % (dividiendo por la demanda real) | 0.01 |  | FALLIDO | DEF-001
CP-007 | RF-06 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Serie A cargada | Misma serie; método SES; α = 0,3; F₂ = D₁ | Ejecutar pronóstico SES | Pronóstico del período 7 = 137,55 | 0.01 |  | APROBADO
CP-008 | RF-08 | Pronóstico | Unitaria | Verificación numérica | Alta | Serie A cargada | Misma serie; método regresión lineal | Ejecutar pronóstico por regresión | Pronóstico del período 7 = 152,93 | 0.01 |  | APROBADO
CP-009 | RF-09 | Pronóstico | Unitaria | Valores límite | Alta | Serie con demanda real = 0 en un período | Serie 100, 0, 120, 110 | Calcular MAPE | El sistema no falla: excluye el período con 0 del MAPE y muestra advertencia (comportamiento a acordar con Producción) | N/A |  | PENDIENTE
CP-010 | RF-05 | Pronóstico | Unitaria | Valores límite | Media | Serie con 2 períodos | Serie 100, 110; ventana 3 | Ejecutar MA con ventana mayor que los datos | Rechaza el cálculo con mensaje "períodos insuficientes" | N/A |  | PENDIENTE
CP-011 | RF-06 | Pronóstico | Unitaria | Valores límite | Media | Serie A cargada | α = 1,2 (y también α = −0,1) | Ejecutar SES con α fuera de [0, 1] | Rechaza el valor con mensaje de rango válido | N/A |  | PENDIENTE
CP-012 | RF-07 | Pronóstico | Unitaria | Valores límite | Media | Serie A cargada | β = 1,5 | Ejecutar Holt con β fuera de [0, 1] | Rechaza el valor con mensaje de rango válido | N/A |  | PENDIENTE
CP-013 | RF-05 | Pronóstico | Unitaria | Valores límite | Media | Serie sin datos | Serie vacía | Ejecutar MA | No calcula; muestra mensaje "serie vacía" | N/A |  | PENDIENTE
CP-014 | RF-13 | Autenticación y roles | Integración | Tabla de decisión | Alta | Sesión iniciada como analista de datos | Acción: eliminar un usuario | Intentar eliminar usuario desde la pantalla y por la API | Acceso denegado (403) y sin cambios en la base de datos | N/A |  | PENDIENTE
CP-015 | RF-13 | Autenticación y roles | Integración | Tabla de decisión | Alta | Sesión como planeador de producción | Acción: ejecutar pronóstico | Ejecutar pronóstico sobre la serie A | Acción permitida; se muestra el resultado | N/A |  | PENDIENTE
CP-016 | RNF-02 | Autenticación y roles | Seguridad | Tabla de decisión | Alta | Sin sesión iniciada | URL directa del dashboard y de la API de pronósticos | Abrir la URL sin autenticarse | Redirige al inicio de sesión / responde 401 | N/A |  | PENDIENTE
CP-017 | RF-13 | Autenticación y roles | Integración | Tabla de decisión | Media | Sesión como supervisor de línea | Acción: configurar umbral de alerta | Intentar configurar el umbral (permisos según matriz acordada con Producción) | Acceso denegado, según la matriz de permisos (supuesto a confirmar) | N/A |  | PENDIENTE
CP-018 | RF-10 | Indicadores y reportes | Unitaria | Valores límite | Alta | Umbral de alerta configurado en 10 % de error | Error de pronóstico exactamente igual al umbral | Evaluar la alerta | La alerta se activa (comportamiento "≥ umbral", a acordar con Producción) | N/A |  | PENDIENTE
CP-019 | RF-10 | Indicadores y reportes | Unitaria | Valores límite | Media | Umbral configurado en 10 % | Error de 9,99 % | Evaluar la alerta | No se activa la alerta | N/A |  | PENDIENTE
CP-020 | RF-02 | Gestión de datos | Integración | Partición de equivalencia | Alta | Sesión como analista de datos | CSV válido con 24 períodos | Cargar el archivo | Se cargan los 24 períodos y se muestran en la serie | N/A |  | PENDIENTE
CP-021 | RF-02 | Gestión de datos | Integración | Partición de equivalencia | Alta | Sesión como analista de datos | CSV con texto ("abc") en la columna de demanda del período 7 | Cargar el archivo | Rechaza la fila e indica el número de línea; el resto se procesa según la regla acordada | N/A |  | PENDIENTE
CP-022 | RF-03 | Gestión de datos | Integración | Partición de equivalencia | Media | Sesión como analista de datos | Serie con el período 5 vacío | Cargar la serie | El período 5 queda marcado como faltante | N/A |  | PENDIENTE
CP-023 | RF-01 | Gestión de datos | Integración | Partición de equivalencia | Alta | Sesión como analista de datos | Producto A, línea 1, período mensual | Crear, consultar, actualizar y eliminar la serie | Cada operación se refleja correctamente en la base de datos | N/A |  | PENDIENTE
CP-024 | RF-11 | Indicadores y reportes | Sistema/Funcional | Basada en riesgo | Media | Pronóstico ejecutado sobre la serie A | Serie A + pronóstico MA(3) | Abrir el dashboard | El gráfico muestra real y pronóstico y el sesgo acumulado coincide con el cálculo de referencia | N/A |  | PENDIENTE
CP-025 | RF-12 | Indicadores y reportes | Sistema/Funcional | Partición de equivalencia | Media | Dashboard con datos | Exportar a PDF y a Excel | Descargar ambos reportes | Los valores del archivo coinciden con la pantalla | N/A |  | PENDIENTE
CP-026 | RNF-01 | Pronóstico | Rendimiento | Basada en riesgo | Alta | Base con 500 series de 24 períodos | Ejecutar el pronóstico para todas las series | Medir el tiempo total | Tiempo ≤ 10 s (umbral de ejemplo) | N/A |  | PENDIENTE
Recuerda: mínimo 20 casos y 8 de verificación numérica (ver hoja Cobertura). Los casos de límite y de roles dependen de reglas que debes acordar con Producción; márcalas como "a acordar" mientras tanto.

## Verificacion
Verificación numérica: sistema vs. cálculo de referencia
Columna C = valor del Excel de Producción (viene de Calculo_Referencia). Columna D = lo que devuelve el sistema (lo escribes al ejecutar). El veredicto se calcula solo.
ID caso | Qué se verifica | Valor de referencia (Excel) | Valor del sistema | Diferencia absoluta | Tolerancia | Unidad | Veredicto | Defecto asociado
CP-001 | MA(3) · pronóstico período 4 | 126.6667 | 126.67 | 0.0033333 | 0.01 | unidades | APROBADO
CP-002 | MA(3) · pronóstico período 5 | 133.6667 | 133.67 | 0.0033333 | 0.01 | unidades | APROBADO
CP-003 | MA(3) · pronóstico período 6 | 135.6667 | 135.67 | 0.0033333 | 0.01 | unidades | APROBADO
CP-004 | MA(3) · MAD | 11 | 11 | 5.3291e-15 | 0.01 | unidades | APROBADO
CP-005 | MA(3) · MSE | 143.2222 | 143.22 | 0.0022222 | 0.01 | unidades² | APROBADO
CP-006 | MA(3) · MAPE | 7.6204 | 8.37 | 0.74962 | 0.01 | % (puntos) | FALLIDO | DEF-001
CP-007 | SES α=0,3 · pronóstico período 7 | 137.5546 | 137.55 | 0.00456 | 0.01 | unidades | APROBADO
CP-008 | Regresión lineal · pronóstico período 7 | 152.9333 | 152.93 | 0.0033333 | 0.01 | unidades | APROBADO
Ejemplo intencional: CP-006 aparece FALLIDO porque el sistema (ficticio) dividió el error por el pronóstico en lugar de la demanda real (8,37 en vez de 7,62). Es un defecto típico: se registra como DEF-001.
Tolerancia 0,01 = diferencia máxima aceptada, acordada con Producción y firmada en el plan maestro. Los valores del sistema están redondeados a 2 decimales.

## Matriz
Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)
Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista), Nivel/herramienta y Defectos. El estado y la cobertura se calculan.
ID requisito | Descripción | Módulo | Tipo | Prioridad | Casos de prueba (lista) | N.º casos (auto) | Cobertura (auto) | Nivel / herramienta | Estado (auto) | Defectos asociados
RF-01 | Registrar, consultar, actualizar y eliminar series de producción y demanda por producto, línea y período | Gestión de datos | Funcional | Alta | CP-023 | 1 | Cubierto | Integración / Supertest | Pendiente
RF-02 | Cargar series de tiempo desde archivo CSV validando el formato | Gestión de datos | Funcional | Alta | CP-020, CP-021 | 2 | Cubierto | Integración / Supertest | Pendiente
RF-03 | Detectar y marcar datos atípicos y faltantes en la serie | Gestión de datos | Funcional | Media | CP-022 | 1 | Cubierto | Integración / Jest | Pendiente
RF-04 | Registrar la capacidad disponible por centro de trabajo | Gestión de datos | Funcional | Media |  | 0 | SIN COBERTURA |  | Sin casos
RF-05 | Calcular el pronóstico por promedio móvil con ventana configurable | Pronóstico | Funcional | Alta | CP-001, CP-002, CP-003, CP-010, CP-013 | 5 | Cubierto | Unitaria / Jest | Pendiente
RF-06 | Calcular el pronóstico por suavización exponencial simple con α configurable | Pronóstico | Funcional | Alta | CP-007, CP-011 | 2 | Cubierto | Unitaria / Jest | Pendiente
RF-07 | Calcular el pronóstico por suavización exponencial con tendencia (método de Holt) | Pronóstico | Funcional | Media | CP-012 | 1 | Cubierto | Unitaria / Jest | Pendiente
RF-08 | Calcular el pronóstico por regresión lineal | Pronóstico | Funcional | Alta | CP-008 | 1 | Cubierto | Unitaria / Jest | Aprobado
RF-09 | Calcular MAD, MSE y MAPE por método y por producto | Pronóstico | Funcional | Alta | CP-004, CP-005, CP-006, CP-009 | 4 | Cubierto | Unitaria / Jest | Fallido | DEF-001
RF-10 | Generar alerta cuando el error del pronóstico supere un umbral configurable | Indicadores y reportes | Funcional | Alta | CP-018, CP-019 | 2 | Cubierto | Unitaria / Jest | Pendiente
RF-11 | Mostrar en el dashboard la comparación pronóstico vs. real con sesgo acumulado | Indicadores y reportes | Funcional | Media | CP-024 | 1 | Cubierto | Sistema / Cypress | Pendiente
RF-12 | Exportar reportes de predicciones e indicadores en PDF y Excel | Indicadores y reportes | Funcional | Media | CP-025 | 1 | Cubierto | Sistema / Cypress | Pendiente
RF-13 | Autenticar usuarios con cuatro roles (administrador, planeador, supervisor de línea, analista de datos) y controlar permisos | Autenticación y roles | Funcional | Alta | CP-014, CP-015, CP-017 | 3 | Cubierto | Integración / Supertest | Pendiente
RNF-01 | Rendimiento: calcular los pronósticos de 500 series en máximo 10 s (umbral de ejemplo; se define en el plan) | Pronóstico | No funcional | Alta | CP-026 | 1 | Cubierto | Rendimiento / k6 | Pendiente
RNF-02 | Seguridad: ninguna ruta ni API protegida accesible sin sesión válida | Autenticación y roles | No funcional | Alta | CP-016 | 1 | Cubierto | Seguridad / OWASP ZAP | Pendiente
RNF-03 | Accesibilidad básica (WCAG 2.1): contraste, etiquetas de formulario y navegación con teclado | Transversal | No funcional | Media |  | 0 | SIN COBERTURA |  | Sin casos
Ejemplo intencional: RF-04 y RNF-03 están SIN COBERTURA para mostrar cómo se detecta un requisito sin probar. En tu entrega no puede quedar ninguno (RF) sin caso.

## Cobertura
Resumen de cobertura (se calcula solo)
No escribas aquí. Sirve para revisar tu entrega antes de enviarla.
Indicador | Valor
Total de requisitos | 16
Requisitos con al menos un caso | 14
% de requisitos cubiertos | 87.5%
Requisitos sin cobertura | 2
Casos de prueba totales | 26
Casos de verificación numérica | 8
Casos "huérfanos" (requisito inexistente) | 0
¿Mínimo 20 casos? | CUMPLE
¿Mínimo 8 casos de verificación numérica? | CUMPLE
¿100 % de requisitos con caso de prueba? | FALTAN 2 REQUISITO(S)
Módulo | Requisitos | Con caso | % cubierto
Gestión de datos | 4 | 3 | 75%
Pronóstico | 6 | 6 | 100%
Indicadores y reportes | 3 | 3 | 100%
Autenticación y roles | 2 | 2 | 100%
Transversal | 1 | 0 | 0%
Veredicto de los casos | Cantidad
PENDIENTE | 18
APROBADO | 7
FALLIDO | 1
BLOQUEADO | 0

## Riesgos
Matriz de riesgos (sección 7 del plan maestro)
Exposición = probabilidad × impacto (escala 1 a 5). Nivel: Alto ≥ 15 · Medio 8–14 · Bajo < 8. Las pruebas se priorizan por el nivel de riesgo.
ID | Riesgo | Módulo | Tipo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Exposición | Nivel | Estrategia de prueba / mitigación | Casos relacionados | Estado
R-01 | MAPE mal calculado cuando la demanda real es 0 | Pronóstico | Producto | 4 | 5 | 20 | Alto | Casos límite y verificación numérica del MAPE | CP-006, CP-009 | Abierto
R-02 | Pronósticos distintos al cálculo de referencia de Producción | Pronóstico | Producto | 3 | 5 | 15 | Alto | Verificación numérica contra el Excel de Producción con tolerancia firmada | CP-001 a CP-008 | Abierto
R-03 | Carga de archivos CSV con formato inválido o corrupto | Gestión de datos | Producto | 4 | 3 | 12 | Medio | Partición de equivalencia sobre archivos válidos e inválidos | CP-020, CP-021, CP-022 | Abierto
R-04 | Acceso indebido a funciones por rol | Autenticación y roles | Producto | 3 | 5 | 15 | Alto | Tabla de decisión rol × acción; pruebas de seguridad | CP-014 a CP-017 | Abierto
R-05 | Lentitud al calcular muchas series | Pronóstico | Producto | 3 | 4 | 12 | Medio | Prueba de carga con 500 series (k6) y medición de tiempos | CP-026 | Abierto
R-06 | Alertas que no se disparan en el umbral | Indicadores y reportes | Producto | 3 | 4 | 12 | Medio | Valores límite alrededor del umbral | CP-018, CP-019 | Abierto
R-07 | Reportes exportados que no coinciden con la pantalla | Indicadores y reportes | Producto | 2 | 3 | 6 | Bajo | Comparar valores exportados con los de pantalla | CP-025 | Abierto
R-08 | Producción no entrega el Excel de referencia a tiempo | Transversal | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Alto | Solicitarlo desde el corte 1 y acordar fecha; usar la hoja Calculo_Referencia como respaldo | — | Abierto
R-09 | Cambios de requisitos sin avisar al equipo de pruebas | Transversal | Proyecto | 3 | 3 | 9 | Medio | Revisión de la matriz de trazabilidad en cada sprint | — | Abierto
R-10 | Exposición de datos de empresas en pruebas y reportes | Transversal | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Medio | Anonimizar datos y capturas (Ley 1581 de 2012) | — | Abierto

## Listas
Módulo | Tipo | Prioridad | Nivel | Técnica | Veredicto | Tipo de riesgo | Escala 1-5
Gestión de datos | Funcional | Alta | Unitaria | Verificación numérica | PENDIENTE | Producto | 1
Pronóstico | No funcional | Media | Integración | Partición de equivalencia | APROBADO | Proyecto | 2
Indicadores y reportes |  | Baja | Sistema/Funcional | Valores límite | FALLIDO |  | 3
Autenticación y roles |  |  | Aceptación | Tabla de decisión | BLOQUEADO |  | 4
Transversal |  |  | Rendimiento | Transición de estados |  |  | 5
|  |  | Seguridad | Caja blanca
|  |  | Usabilidad | Basada en riesgo
Exploratoria
Hoja de apoyo: alimenta las listas desplegables. No la modifiques.